编号：030

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目**

**工程周报**

第030期

**(**2018年05月31日——2018年06月06日**)**



**编制单位：** \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*有限公司

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目部

本页空白

**目 录**

[第一部分 项目进度 2](#_Toc516124643)

[1.1 本周施工情况 2](#_Toc516124644)

[1.2 进度延误原因及处理措施 3](#_Toc516124645)

[1.3 本周天气统计 3](#_Toc516124646)

[1.4 下周施工计划 3](#_Toc516124647)

[第二部分 项目执行情况 5](#_Toc516124648)

[第三部分 施工数据统计 7](#_Toc516124649)

[3.1 施工设备统计 7](#_Toc516124650)

[3.2 分包进场统计 7](#_Toc516124651)

[第四部分 变更事项或图纸疑问澄清 9](#_Toc516124652)

[第五部分 人员统计 10](#_Toc516124653)

[5.1 总包单位管理人员 10](#_Toc516124654)

[5.2 分包单位人员 10](#_Toc516124655)

[5.3 劳动力统计 11](#_Toc516124656)

[第六部分 总包资料报审统计 12](#_Toc516124657)

[第七部分 需协调解决问题 13](#_Toc516124658)

[第八部分 形象进度照片 14](#_Toc516124659)

[8.1 土建形象进度照片 14](#_Toc516124660)

[8.2 机电形象进度照片 18](#_Toc516124661)

# 第一部分 项目进度

## 1.1 本周施工情况


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **土建** | | | |
| **序号** | **事项** | **计划完成** | **上周完成** |
| **1** | **12#楼5层墙柱钢筋施工** | **完成** | **完成** |
| **2** | **13#楼7层顶板支模完成** | **完成** | **完成** |
| **3** | **15-01#楼6层顶板支模完成70%** | **完成** | **完成** |
| **4** | **14#楼6层顶板支模完成80%** | **完成** | **完成** |
| **5** | **15-03#楼区段地下室顶板钢筋绑扎完成75%** | **完成** | **完成** |
| **6** | **北1区地下室外墙防水保护层砌筑施工完成** | **完成** | **完成** |
| **7** | **北1区1-7、1-13区段地下室顶板防水保护层浇筑完成** | **完成** | **完成** |
| **8** | **1#楼9层外架搭设施工完成** | **完成** | **完成** |
| **9** | **2#楼13层顶板钢筋绑扎完成25%** | **完成** | **完成** |
| **10** | **3#楼14层墙柱钢筋施工** | **完成** | **完成** |
| **11** | **4#楼10层底板工字钢安装安装施工完成** | **完成** | **完成** |
| **12** | **5#楼10层墙柱钢筋绑扎完成** | **完成** | **完成** |
| **13** | **南区地下室基坑外墙肥槽回填土完成** | **完成** | **完成** |
| **14** | **南2-1区段地下室顶板防水保护层完成，南1-6区段地下室顶板防水保护层完成** | **完成** | **完成** |
| **15** | **北2区抗浮锚杆施工完成70%** | **完成** | **完成** |
| **16** | **7-01#楼区段基础垫层施工完成，7-02#楼区段基础垫层完成90%。** | **完成** | **完成** |
| **17** | **7-03#楼土方开挖完成** | **完成** | **完成** |
| **18** | **7-01#楼区段基础砖胎膜砌筑完成85%，7-02#楼区段基础砖胎膜砌筑完成40%。** | **完成** | **完成** |
| **19** | **北2区A-3区段抗浮锚杆施工完成95%** | **完成** | **完成** |
| **机电** | | | |
| **序号** | **事项** | **完成进展** | **上周完成** |
| **1** | **南1区1#楼十层底板电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **2** | **南1区2#楼十三层墙体水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **3** | **南1区3#楼十四层墙体水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **4** | **南1区4#楼十层底板水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **5** | **南1区5#楼十一层底板水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **6** | **北1区12#楼五层底板水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **7** | **北1区13#楼七层墙体水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **8** | **北1区15-01#楼五层底板水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **9** | **北1区14#楼五层墙体水电管预埋** | **完成量100%** | **0** |
| **10** | **北1区临时用水管道安装** | **完成量8%** | **0** |

## 1.2 进度延误原因及处理措施

**1、由于南区、北区施工道路没有贯通，影响北2区施工进度。**

**2、影响北2区土方基槽清底作****业。**

## 1.3 本周天气统计



## 1.4 下周施工计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **土建** | | | | |
| **序号** | **事项** | | | **完成进展** |
| **1** | **2018年6月13日进行12#楼5层顶板混凝土浇筑完成** | | | **完成** |
| **2** | **13#楼8层顶板钢筋绑扎完成** | | | **完成** |
| **3** | **15-01#楼7层顶板支模完成** | | | **完成** |
| **4** | **14#楼7层顶板支模完成** | | | **完成** |
| **5** | **2018年6月10日进行15-03#楼区段±0.000地下室顶板混凝土浇筑** | | | **完成** |
| **6** | **15-02#楼1层顶板支模完成30%** | | | **完成** |
| **7** | **1#楼9层顶板钢筋绑扎完成** | | | **完成** |
| **8** | **2#楼14层顶板钢筋施工** | | | **完成** |
| **9** | **2018年6月13日进行3#楼14层顶板混凝土浇筑完成** | | | **完成** |
| **10** | **4#楼10层顶板钢筋绑扎完成** | | | **完成** |
| **11** | **5#楼10层顶板钢筋绑扎完成** | | | **完成** |
| **12** | **南1-5区段地下室顶板基层防水涂料施工完成** | | | **完成** |
| **13** | **北2区抗浮锚杆施工完成75%** | | | **完成** |
| **14** | **7-01#、7-02#楼区段底板防水施工完成** | | | **完成** |
| **15** | **7-03#楼连砂石开挖完成** | | | **完成** |
| **机电** | | | | |
| **序号** | | **事项** | **完成进展** | |
| **1** | | **南1区1#楼十层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **2** | | **南1区2#楼十三层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **3** | | **南1区3#楼十四层底板水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **4** | | **南1区4#楼十层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **5** | | **南1区5#楼十一层底板水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **6** | | **北1区12#楼五层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **7** | | **北1区13#楼八层底板水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **8** | | **北1区15-01#楼五层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **9** | | **北1区14#楼五层墙体水电管预埋** | **完成量80%** | |
| **10** | | **北1区临时用水管道安装** | **完成量8%** | |

# 第二部分 项目执行情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程整体进度** | | | | |
| **序号** | **事项** | | | **完成进展** |
| **1** | **12#楼5层墙柱钢筋施工** | | | **完成** |
| **2** | **13#楼7层顶板支模完成** | | | **完成** |
| **3** | **15-01#楼6层顶板支模完成70%** | | | **完成** |
| **4** | **14#楼6层顶板支模完成80%** | | | **完成** |
| **5** | **15-03#楼区段地下室顶板钢筋绑扎完成75%** | | | **完成** |
| **6** | **北1区地下室外墙防水保护层砌筑施工完成** | | | **完成** |
| **7** | **北1区1-7、1-13区段地下室顶板防水保护层浇筑完成** | | | **完成** |
| **8** | **1#楼9层外架搭设施工完成** | | | **完成** |
| **9** | **2#楼13层顶板钢筋绑扎完成25%** | | | **完成** |
| **10** | **3#楼14层墙柱钢筋施工** | | | **完成** |
| **11** | **4#楼10层底板工字钢安装安装施工完成** | | | **完成** |
| **12** | **5#楼10层墙柱钢筋绑扎完成** | | | **完成** |
| **13** | **南区地下室基坑外墙肥槽回填土完成** | | | **完成** |
| **14** | **南2-1区段地下室顶板防水保护层完成，南1-6区段地下室顶板防水保护层完成** | | | **完成** |
| **15** | **北2区抗浮锚杆施工完成70%** | | | **完成** |
| **16** | **7-01#楼区段基础垫层施工完成，7-02#楼区段基础垫层完成90%。** | | | **完成** |
| **17** | **7-03#楼土方开挖完成** | | | **完成** |
| **18** | **7-01#楼区段基础砖胎膜砌筑完成85%，7-02#楼区段基础砖胎膜砌筑完成40%。** | | | **完成** |
| **19** | **北2区A-3区段抗浮锚杆施工完成95%** | | | **完成** |
| **安全方面** | | | | |
| **序号** | | **事项** | **完成进展** | |
| **1** | | **落实班组班前讲话** | **已完成** | |
| **2** | | **迎接本周“安全生产月”活动准备工作。** | **已完成** | |
| **3** | | **悬挑架、模板支撑体系、卸料平台架体的检查、验收** | **持续进行** | |
| **4** | | **现场、生活区CI广告公示牌制作、安装** | **已完成** | |
| **5** | | **周安全文明施工联合检查** | **已完成** | |
| **6** | | **扬尘治理措施监督实施** | **持续进行** | |
| **7** | | **CI广告公司现场制作标识标牌** | **持续进行** | |
| **8** | | **进场人员三级教育** | **持续进行** | |
| **质量方面** | | | | |
| **序号** | | **事项** | **完成进展** | |
| **1** | | **上周完成19段钢筋模板验收工作，其中梁板钢筋模板6段，竖向墙体钢筋验收8段，防水1段2段基层处理，1段地基换填** | **完成** | |
| **2** | | **钢筋质量方面上周南、北区顶板钢筋基本保持平稳，在上周加强了对钢筋连接接头的控制，对现场未焊接好的接头进行返工** | **持续进行** | |
| **3** | | **模板工程方面，从上周浇筑的南区、北区模板成型效果较好，各段的吊模加固也按照正确的工序在进行，本周任然是保持对模板板面清理工作** | **持续进行** | |
| **4** | | **上周浇筑砼板面不是太多，本周工作任然是加强对南区楼梯间踏步表观质量控制，以及及时进行养护** | **持续进行** | |
| **其他方面** | | | | |
| **序号** | | **事项** | **完成进展** | |
| **无** | |  |  | |

# 第三部分 施工数据统计

## 3.1 施工设备统计

| **序号** | **机械名称** | **数量** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **钢筋调直机** | **5台** |
| **2** | **钢筋切断机** | **5台** |
| **3** | **钢筋弯曲机** | **10台** |
| **4** | **布料机** | **4台** |
| **5** | **钢筋套丝机** | **6台** |
| **6** | **抗浮锚杆打孔机** | **1台** |
| **7** | **喷锚机、空压机** | **各1台** |
| **8** | **闪光对焊机** | **2台** |
| **9** | **塔吊** | **6台** |
| **10** | **大挖机** | **1台** |
| **11** | **小挖机** | **1台** |
| **12** | **振动棒** | **6根** |
| **13** | **木工切割机** | **5台** |
| **14** | **电焊机** | **4台** |
| **15** | **料斗** | **6个** |

## 3.2 分包进场统计

| **序号** | **分包单位名称** | **进场日期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **成都市睿建建筑工程机械有限责任公司** | **2017.10.9** | **南区塔吊单位** |
| **2** | **成都建勋劳务有限责任公司** | **2017.09.16** | **北1区结构分包** |
| **3** | **江油科发建筑劳务有限责任公司** | **2017.09.16** | **水电** |
| **4** | **重庆兴东建筑劳务有限责任公司** | **2017.09.16** | **南区结构分包** |
| **5** | **四川极限地基基础工程有限公司** | **2017.09.16** | **边坡及锚杆单位** |
| **6** | **四川丰铭建设工程有限公司** | **2017.09.16** | **土方** |
| **7** | **成都建存商贸有限公司** | **2017.09.16** | **安保** |
| **8** | **成都永鸿翔建筑机械有限公司** | **2017.10.18** | **北区塔吊单位** |
| **9** | **湖北远景防水有限公司** | **2017.10.25** | **防水分包** |
| **10** | **成都桂湖防水保温工程有限公司** | **2017.11.3** | **防水分包** |
| **11** | **四川铭圣劳务有限公司** | **2017.11.20** | **水电分包** |
| **12** | **四川华安劳务有限公司** | **2017.11.28** | **消防分包** |
| **13** | **四川京江劳务有限公司** | **2018.3.18** | **水电分包** |
| **14** | **成都辉腾劳务有限责任公司** | **2018.4.30** | **北2区结构分包** |
| **15** | **泸州鑫盛劳务有限公司** | **2018.5.2** | **二次结构分包** |
| **16** | **四川金丰劳务有限公司** | **2017.12.17** | **北区水电分包** |
| **17** | **云南天安宏业科技有限公司四川分公司** | **2018.03.25** | **消防分包** |

# 第四部分 变更事项或图纸疑问澄清

| **文件单号** | **内容** | **接收日期** | **执行情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| **无** |  |  |  |

# 第五部分 人员统计

## 5.1 总包单位管理人员

| **序号** | **部门** | **人数** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **领导层** | **5** |
| **2** | **工程部** | **5** |
| **3** | **机电部** | **3** |
| **4** | **安全部** | **3** |
| **5** | **商务部** | **2** |
| **6** | **物资部** | **3** |
| **7** | **技术部** | **3** |
| **8** | **质量部** | **1** |
| **9** | **钢筋组** | **2** |
| **10** | **行政部** | **1** |
| 合计： | | **28人** |

## 5.2 分包单位人员

| **序号** | **单位名称** | **人数** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **管理人员** | **工人** |
| **1** | **成都建勋劳务有限责任公司** | **8** | **126** |
| **2** | **江油科发建筑劳务有限责任公司** | **2** | **10** |
| **3** | **重庆兴东建筑劳务有限责任公司** | **5** | **172** |
| **4** | **成都建存商贸有限公司（保安）** | **1** | **5** |
| **5** | **中建华海测量公司** | **1** | **3** |
| **6** | **湖北远景防水有限公司** | **2** | **8** |
| **7** | **成都市睿建建筑工程机械有限责任公司** | **1** | **3** |
| **8** | **成都永鸿翔建筑机械有限公司** | **1** | **7** |
| **9** | **四川铭圣（机电）** | **1** | **9** |
| **10** | **成都桂湖防水保温工程有限公司** | **1** | **4** |
| **11** | **四川京江** | **2** | **2** |
| **12** | **云南天安宏业科技有限公司四川分公司** | **2** | **3** |
| **13** | **成都辉腾建筑劳务有限公司** | **3** | **8** |
| **14** | **四川极限地基基础工程有限公司** | **2** | **5** |
| **15** | **四川拓华（标化）** | **1** | **8** |
| **16** | **泸州鑫盛（二次结构）** | **0** | **0** |
| **17** | **四川丰铭(土方)** | **1** | **6** |
| 合计： | | **34人** | **379人** |

## 5.3 劳动力统计

| **工种** | **木工** | **钢筋工** | **混凝土工** | **架子工** | **杂工** | **泥工** | **油工** | **水电** | **塔吊** | **其他** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人数** | **156** | **90** | **45** | **27** | **16** | **12** | **8** | **25** | **24** | **16** |

# 第六部分 总包资料报审统计

| **序号** | **类别** | **内容** | **审批阶段** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **方案** | **临时道路施工及小区围墙拆除方案** | **已按国投意见修改或者增加资料，需国投审批** |  |
| **2** | **基坑支护方案（微型桩变更）** | **监理单位、投资单位、国投单位已批，建设局待审批（2017年11月）** |  |
| **3** | **深化图** | **二次结构深化设计图** | **待业主、国投、监理等几方单位签字** |  |
| **4** | **变更/核定单** | **暂无** |  |  |
| **5** | **测量资料** | **14#楼2.3.4底板；15-01#楼3.4底板** | **待业主签字** |  |
| **6** | **检验批资料隐蔽资料** | **12#楼（a）4层墙柱楼梯、5层梁板；15-01#楼（1）5层墙柱楼梯、6层梁板；4#楼9层墙柱楼梯、10层梁板；** | **待监理签字** |  |
| **隐蔽资料** | **14#楼（b）5层墙柱楼梯、6层梁板；15-01#楼（2）4层墙柱楼梯、5层梁板；3#楼13层墙柱楼梯、14层梁板；** | **待业主签字** |  |
| **7** | **物资资料** | **暂无** |  |  |
| **8** | **其他** | **1：砌筑方案；**  **2：6月月进度计划** | **待监理签字** |  |

# 第七部分 需协调解决问题

| **序号** | **协调事项** | **提出部门** | **提出日期** | **协调单位** | **上周进展** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **芙蓉水居西侧修建道路处围墙拆除协调** | **工程部** | **2017.10.11** | **国投** | **监理单位完成方案审核、已按国投意见补充政府文函后上报至国投、目前就价格问题正与国投洽商，以及贯通的土建部分的依据的合法性需要国投协调处理** |  |
| **2** | **芙蓉水居车库边微桩协调** | **工程部** | **2017.10.11** | **国投** | **三个方案已经上报至建设局后无进展，价格与国投基本确定，但是基坑方案还未经国投审批** |  |
| **3** | **完善南北区环网贯通** | **机电部** | **2017.10.11** | **国投** | **正在走设计变更、申请单路程** |  |
| **4** | **生活区排污口协调** | **机电部** | **2017.10.26** | **国投** | **与南北区环网贯通事宜共同解决** |  |
| **5** | **支护方案微桩段调整的勘察单位确认问题** | **技术部** | **2018.05.16** | **国投** | **文件已经提供（2018.05.17）** |  |

# 第八部分 形象进度照片

## 8.1 土建形象进度照片

|  |  |
| --- | --- |
| **（1）1#楼9层外架搭设施工** | **（2）2#楼13层顶板钢筋绑扎施工** |
| 1 | 2 |
| **（3）3#楼14层墙柱钢筋绑扎完成** | **（4）4#楼10层底板工字钢安装施工完成** |
| 3 | 4 |
| **（5）5#楼10层墙柱钢筋绑扎完成** | **（6）南2-1区段地下室顶板防水保护层完成** |
| 5-1 | 6 |
| **(7) 12#楼4层顶板浇筑完成** | **（8）14#楼6层顶板支模完成** |
| 12 | 14 |
| **（9）15-01#楼6层顶板钢筋绑扎完成** | **（10）15-03#楼地下室顶板钢筋施工完成** |
| **15-01** | **15-2    15-3** |
| **（11）7-01#楼基础垫层浇筑施工** | **（12）7-02#楼基础垫层浇筑施工** |
| **1 (1)** | **328655411781987152** |
| **（13）监理、施工方、劳务分包方共同验收13#楼6层顶板钢筋** | **（14）监理、施工方、劳务分包方共同验收15-01#楼5层墙柱钢筋** |
| **1 (2)** | 1 (1) |
| **（15）重庆兴东劳务分包班前培训架子工班组** | **（16）成都建勋劳务分包班前培训架子工班组** |
| 1 | 6 |
| **（17）成都辉腾劳务分包班前培训架子工班组** | **(18)楼层外立面环形喷淋立体展示** |
| **2** | **4 (1)** |
| **（19）地下室顶板后浇带硬防护展示** | **（20）CI企业文化牌立体展示** |
| **5 (3)** | **5 (7)** |
| **（21）塔吊四周硬防护封闭** | **（22）标化安全通道展示** |
| **5 (8)** | **5 (10)** |
| **（23）南区整体形象进度** | **（24）北2区整体形象进度** |
| **2 (5)** | **2 (4)** |
| **（25）北1区整体形象进度** |  |
| **2 (1)** |  |

## 8.2 机电形象进度照片

|  |  |
| --- | --- |
| **（1）北1区13#楼七层墙体水电管预埋** | **（2）北1区15-01#楼五层底板水电管预埋** |
|  |  |
| **（3）南1区3#楼13层底板水电管预埋** | **（4）南1区2#楼13层底板水电管预埋** |
| IMG_0601 |  |
| **（5）南1区4#楼10层底板水电管预埋** | **（6）北1区14#楼5层底板水电管预埋** |
|  |  |