**重汽翡翠雅郡小区（地块A）一期**

**四标段精装修工程**

**施工周报**

1. 期（精装）

起始日期：2019年3月11日

截至日期：2019年3月17日

东亚装饰集团有限公司

重汽翡翠雅郡小区（地块A）一期四标段工程

制作日期：2019年3月11日

1. 上月（周）工作总结及本月（周）工作安排

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上月（周）工作总结 | 进度情况 | 本月（周）计划进度完成情况（百分比反应） | 本月（周）工作时间  2019年3月11日至3月17日 | | 完成情况  百分比 |
| 详细描述 | 1.14号楼石膏线大线完成90%，小线完成85%二遍腻子70%完成，小三间地砖完成至  2.10号楼墙砖层完成至4层，大地完成至6层，顶棚石膏找补完成60%，石膏线完成80%  3.15号楼小三间地砖至14层，大地砖完成95%，卧室地坪至20层 | 完成 |
| 未完成项原因分析 |  | | |
| 后期拟采取补救具体措施及时间安排 | 增加人员、材料协调 | | |
| 质量情况 | 工程质量情况（包括存在问题） | 控制墙砖空鼓情况，石膏线施工质量，控制新进场工人施工质量 | | |
| 存在问题处理方案或措施及实施计划 | 返工及维修 | | |
| 存在问题的处理情况及结果 | 已整改 | | |
| 安全情况 | 存在问题 |  | | |
| 整改情况 |  | | |
| 其他 | 上月（周）会议安排工作落实情况 | 已落实 | | |
| 下月（周）工作安排时间3月1日至3月17日（施工单位同时另附月（周）进度计划表） | | 主要进度安排 | 1.14#石膏线完成，二遍腻子完成5-26层。  2.墙砖完成，大地砖26-20层,墙面腻子完成，石膏线开始。  3.大地砖完成24-10层. 一遍腻子开始施工 | | |
| 质量控制重点 | 石膏线安装度控制,贴砖质量控制. | | |
| 安全重点及措施 | 防火 | | |
| 需甲方协调工作（内容） | | |  | | |

1. 下周工作计划及安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体（人员配备） | 施工内容 | 施工时间  （天） | 3.11周一 | 3.12周二 | 3.13周三 | 3.14周四 | 3.15周五 | 3.16周六 | 3.17 周日 |
| 14#楼  油漆工:16  石膏线工：2人 瓦工：5人 | 石膏线 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二遍腻子及打磨 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小三间地砖 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10#楼  油漆工：16  瓦工：20  石膏线工：4人 | 瓷砖 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶棚石膏找平 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石膏线 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15#楼油漆工：18  瓦工：14人 | 油工石膏及一遍腻子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小三间地砖 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧室地坪 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

备注：1、以上工作计划均在施工现场具备施工条件的情况下安排遇到特殊情况相应调整。

编制人： 项目经理： 编制时间2018年12月26日