## Slide 1
赢得值试验课程
上海普华科技发展股份有限公司

## Slide 2
目录
01
03
课程题目
结果展示
02
赢得值管理知识回顾

## Slide 3
01
课程题目

## Slide 4: 课程目的
掌握EVM管理原理和工作流程；
掌握EVM管理操作方法：
  根据作业进展信息，计算赢得值参数；
  根据计算结果，分析项目当前进展状态、预测项目未来发展趋势；
  制订预防和纠偏措施。
    讨论和总结

## Slide 5: 课程安排
复习赢得值原理——10分钟
手工计算赢得值参数——10分钟
上机操作——30分钟
  创建项目
  编制计划
  设置检测体系
  进展反馈
  结果报告和分析
  总结点评 ——10分钟

## Slide 6: 赢得值试验课程题目
一共5项活动A、B、C、D、E，每项活动的工期均为2天、预算费用均按2000元计;
到第8天结束时的项目进展见下表末列所述，计算到第8天结束时的项目进展状况。
活动
A
B
C
D
第1-2天
第3-4天
第7-8天
第9-10天
第8天时的进展状况
按计划开始，但延迟1天完成，花费2500元。
晚1天开始、完成。
花费2000元。
晚1天开始；已完成50%，已花费1000元；尚需1天完成 ，尚需花费1000元 。
尚未开始.预计晚1天开始、开始后可在2天内完成；预计花费2000元 。
计划开始
实际开始
计划完成
实际完成
第5-6天
第11天
预期完成
预期开始
按计划完成，花费2000元
E

## Slide 7
02
赢得值管理知识回顾

## Slide 8: EVC (赢得值原理) 的由来
支出 > 预算
项目实际
结束时间
费用
计划预算
实际消耗
支出 < 预算
？
时间
项目计划完成时间
财务部门首先发现这种现象
怎么会这样？
如何解决

## Slide 9: EVM (赢得值管理) 办法
赢得值原理——Earned Value Concept
增加一个反映项目进展状况的独立参数；
分别与计划预算和实耗费用进行比较。
  BCWS：计划值PV，计划工作量对应的批准预算费用；
  BCWP：赢得值EV，实际已完成工作对应的预算费用；
  ACWP：实耗值AC，已完工作量对应的实际消耗费用。

## Slide 10: EVM (赢得值管理) 办法
赢得值分析办法
赢得值： EV = PV×PC，PC为完成百分比
进度偏差： SV = EV – PV = BCWP – BCWS
进度偏差%： SV % = SV / PV×100
费用偏差： CV = EV – AC = BCWP – ACWP
费用偏差% ： CV % = CV / EV×100
进度绩效系数： SPI = EV / PV = BCWP / BCWS；
费用绩效系数： CPI = EV / AC = BCWP / ACWP；
SPI用于对项目完工时间的预测， CPI用于对项目完成时所需费用的预测。
  *V = 0 或 *PI = 1 ：按计划推进；
  *V > 0 或 *PI > 1 ：比计划提前或费用节省；
  *V < 0 或 *PI < 1：比计划滞后或费用超支。（注：“*” 代表C或S）

## Slide 11: EVM (赢得值管理) 办法
项目总费用预测——EAC
EAC：项目完成时所需费用
EAC = BAC
  BAC为项目计划预算总费用
  项目在计划预算范围内完成
EAC = AC + ETC
  ETC为重新预测的所有未完工作的预计费用
EAC = AC + （BAC – EV）= BAC – CV
  项目当前所出现的偏差将来不再发生
EAC =（AC + （BAC – EV）/ CPI）= BAC / CPI
  CPI =∑（EV）／∑（AC）；
  项目偏差具普遍性，将来同样程度出现
  在工期对费用影响较大时，EAC = BAC /（CPI * SPI）

## Slide 12: EVM (赢得值管理) 办法
项目总工期预测
不影响总工期：偏差未影响到项目关键路径
项目总工期 = 原定工期 + ΔH
  ΔH为当前的进度偏差
  偏差已影响到关键路径
  当前的偏差将来不再发生、但也无法补救
项目总工期 = 原定工期 / SPI
  当前的偏差具普遍性，将来同样程度出现
项目总工期 = 当前工期 + 重新预计的后续工期

## Slide 13: EVM (赢得值管理) 办法
VAC
预算费用
BCWS
BCWP
计划完成时间
预测完成时间
ACWP
CV
SV
ETC
ΔH
EAC
BAC
检测时间

## Slide 14: EVM工作流程
工作分解
制订进度计划
费用估算和加载
进展数据收集
项目状况分析、
后续趋势预测
工作分解结构
作业清单
目标计划
BCWS曲线
进展报告
进展百分比——计算EV
实耗值——计算AC
进展检测系统
采取纠偏措施

## Slide 15
03
结果展示

## Slide 16: 作业信息

## Slide 17: 赢得值计算结果
BAC
PV
EV
AC
PC
EAC
ETC
SV
SPI
SV%
CV
CV%
CPI
= 10000
= 8000
= 7000
= 8000
= EV/BAC = 70%
= EV-PV = - 1000
= EV/PV = 87.5%
= SV/PV = - 12.5%
= EV-AC = - 1000
= CV/EV = - 14.3%
= EV/AC = 87.5%
= AC + ETC = 11000
= 3000
总工期 = 11天（假设前期的延误属偶发因素，不会再发生、但也不可挽回）
总工期 = 10/87.5%=11.4天（假设前期的延误属项目普遍现象，未来还未持续）
总工期 = 8+X（项目组对前期的进展及存在问题进行了深入分析和研究，制订了后续工作保障计划，剩余工作要求在X天内完成）

## Slide 18: 项目进展过程展示
2000
BCWS
ACWP
BCWP
CV
SV
EAC
BAC
ETC
VAC
第9-10天
第7-8天
第3-4天
第1-2天
第11天
4000
8000
10000
11000
1天
时间
费用
6000
第5-6天

## Slide 19: 计划值曲线

## Slide 20: 赢得值曲线